## Gantt Gite Scolastiche
DIAGRAMMA DI GANTT — Gestione Gite Scolastiche
Periodo: 9 maggio 2026 — 26 maggio 2026 ¦ Consegna finale: 26 maggio 2026 ore 23:59
Attività / Fase | Responsabile | Inizio | Fine | Durata (gg) | 9 Sab | 10 Dom | 11 Lun | 12 Mar | 13 Mer | 14 Gio | 15 Ven | 16 Sab | 17 Dom | 18 Lun | 19 Mar | 20 Mer | 21 Gio | 22 Ven | 23 Sab | 24 Dom | 25 Lun | 26 Mar
ANALISI E REQUISITI
Studio dei requisiti | Team | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2 | bar: 9 Sab to 26 Mar
Modellazione dati (JSON) | Team | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2 | bar: 10 Dom to 11 Lun; 17 Dom to 18 Lun; 24 Dom to 25 Lun
Definizione flussi e casi d'uso | Team | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2 | bar: 9 Sab to 26 Mar
Analisi completata ◆ | bar: 9 Sab to 26 Mar
SVILUPPO BACKEND
functions.php + struttura JSON | Dev Backend | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2 | bar: 10 Dom to 13 Mer; 17 Dom to 18 Lun; 24 Dom to 25 Lun
Gestione destinazioni e itinerari | Dev Backend | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2 | bar: 9 Sab to 26 Mar
Gestione classi e alunni | Dev Backend | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2 | bar: 10 Dom to 11 Lun; 14 Gio to 15 Ven; 17 Dom to 18 Lun; 24 Dom to 25 Lun
Prenotazioni e autorizzazioni | Dev Backend | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 3 | bar: 9 Sab to 26 Mar
Rinuncia alunno e ripartiz. costo | Dev Backend | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2 | bar: 10 Dom to 11 Lun; 17 Dom to 18 Lun; 24 Dom to 25 Lun
Annullamento prenotazione | Dev Backend | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2 | bar: 9 Sab to 26 Mar
Backend completato ◆ | bar: 9 Sab to 26 Mar
SVILUPPO FRONTEND E REPORT
Form inserimento itinerari | Dev Frontend | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2 | bar: 10 Dom to 11 Lun; 14 Gio to 15 Ven; 17 Dom to 18 Lun; 24 Dom to 25 Lun
Pagine lista e modifica | Dev Frontend | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2 | bar: 9 Sab to 26 Mar
Report: programma per destinazione | Dev Frontend | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2 | bar: 10 Dom to 11 Lun; 17 Dom to 19 Mar; 24 Dom to 25 Lun
Report: per anno e per classe | Dev Frontend | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2 | bar: 9 Sab to 26 Mar
Sviluppo completato ◆ | bar: 9 Sab to 26 Mar
TEST E VERIFICA
Test funzionali (inserimento dati) | QA | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2 | bar: 10 Dom to 11 Lun; 17 Dom to 18 Lun; 21 Gio to 22 Ven; 24 Dom to 25 Lun
Test prenotazioni e edge case | QA | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2 | bar: 9 Sab to 26 Mar
Verifica coerenza file JSON | QA | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 | bar: 10 Dom to 11 Lun; 17 Dom to 18 Lun; 23 Sab to 25 Lun
Bug fixing | Dev Backend | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2 | bar: 9 Sab to 26 Mar
DOCUMENTAZIONE
Commenti al codice | Team | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 3 | bar: 9 Sab to 26 Mar
Manuale d'uso | Team | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2 | bar: 10 Dom to 11 Lun; 17 Dom to 18 Lun; 22 Ven to 25 Lun
CONSEGNA
Review finale e rilascio ZIP | Team | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 1 | bar: 10 Dom to 11 Lun; 17 Dom to 18 Lun; 24 Dom to 25 Lun
Consegna progetto | Team | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 | bar: 9 Sab to 26 Mar
★ Consegna finale 23:59 | bar: 9 Sab to 26 Mar

## Legenda
Legenda colori
Colore barra | Fase
Analisi e requisiti | Analisi e requisiti
Sviluppo backend | Sviluppo backend
Sviluppo frontend e report | Sviluppo frontend e report
Test e verifica | Test e verifica
Documentazione | Documentazione
Consegna | Consegna
Milestone / Consegna finale | Milestone / Consegna finale
◆ rosso | Milestone chiave del progetto
Col. rossa bordo | Giorno odierno (26 maggio 2025)
Sfondo grigio chiaro | Fine settimana (sabato/domenica)